## Sheet1
需求编码 | 需求名称 | 预估工作量-天 | 预估工作量-时 | 预报工工时 | 已报工工时 | 剩报工工时 | 可报工人员
JYKF20180806001 | 优化数据交换平台功能，解决分发耗时的故障 | 26 | 208 | 208 | 80 | 128 | 何宝品
JYKF20180810009 | 关于数据中心接口与模型核查整改需求 | 140 | 1120 | 1120 | 0 | 1120 | 李军辉、韩松、何鹤娇、刘琴
JYKF20180810011 | 2018年8月dacp平台租户管理相关的日常生产维护内容 | 80 | 640 | 640 | 0 | 640 | 何宝品
JYKF20180810019 | 2018年8月生产集群和服务集群、短彩信集群以及家宽集群日常维护和优化工作 | 80 | 640 | 640 | 0 | 640 | 罗泉、熊义、於在超、朱志远
JYKF20180813004 | 政企销售能力助手项目需要DTS配合的需求 | 40 | 320 | 320 | 0 | 320 | 付世昉
JYKF20180813005 | 对地市专区标签监控及优化 | 5 | 40 | 40 | 0 | 40 | 高松、徐梦超
JYKF20180816035 | 【大数据平台】【政企销售能力提升】（第一、二期+流量风暴）报表应用平台开发及相关报表开发 | 200 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 谢波、王宗杰
JYKF20180816001 | 【大数据平台】关于大数据中心接入在线H5用户数据的需求 | 15 | 120 | 120 | 0 | 120 | 陈江涛、李军辉、韩松、何鹤娇
JYKF20180816005 | 【大数据平台】大数据【灵镜】内外部应用产品开发需求 | 200 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 宋凯、陈江涛
JYKF20180816008 | 【大数据平台】渠道基础资料数据回传大数据平台的需求 | 12 | 96 | 96 | 0 | 96 | 陈江涛、李军辉、韩松、何鹤娇
JYKF20180816010 | 【大数据平台】APP下载站数据接入数据中心的需求 | 20 | 160 | 160 | 0 | 160 | 陈江涛、李军辉、韩松、何鹤娇
JYKF20180816013 | 【大数据平台】VGOP平台新增1个接口 | 5 | 40 | 40 | 0 | 40 | 陈江涛、李军辉、韩松、何鹤娇
JYKF20180816015 | 【大数据平台】dacp数据分发程序改进需求 | 5 | 40 | 40 | 0 | 40
JYKF20180816034 | 【大数据平台】新建资金稽核和业务稽核表模型 | 60 | 480 | 480 | 0 | 480 | 陈江涛、李军辉、韩松、何鹤娇
JYKF20180817003 | 机器学习平台数据宽表整理 | 12 | 96 | 96 | 0 | 96 | 刘琴、谢波
JYKF20180817004 | 机器学习平台操作样例视频 | 12 | 96 | 96 | 0 | 96 | 刘琴、谢波
JYKF20180820004 | 大数据平台spark组件的权限管控测试和实施 | 30 | 240 | 240 | 0 | 240
JYKF20180820005 | 配合dacp平台升级，抽取生产集群部分重点模型的数据到测试集群进行验证 | 6 | 48 | 48 | 0 | 48
JYKF20180828008 | 关于移动165号段上线配套修改的需求 | 7 | 56 | 56 | 0 | 56
JYKF20180829001 | 襄阳大数据平台的主机操作系统升级以及主机的配置优化 | 40 | 320 | 320 | 0 | 320
JYKF20180831025 | 【大数据平台】互联网探针的ODS数据入Hbase需求 | 5 | 40 | 40 | 0 | 40
JYKF20180831031 | 【大数据平台】IPV6改造引起的共享层表结构改造需求 | 5 | 40 | 40 | 0 | 40
JYKF20180831037 | 【大数据平台】数据中心接入酬金结果表的需求 | 15 | 120 | 120 | 0 | 120
YFSQ20180808002 | IMS固网数据接入需求 | 5 | 40 | 40 | 0 | 40